## Sheet1
Projet mobile : Crypto avec react native et firebase
Membres du groupe
Nom et prenoms | ETU
RAKOTONARIVO Herinirina Olivier | 2512
RAZAKANARY Fitahiantsoa Finaritra | 2634
RAVELONARIVO Tsiorimbola Antonio | 2726
Etapes du projet
Phase 1 : Initialisation du Projet
Phase 2 : Développement des fonctionnalités principales
Phase 3 : Tests & Déploiement
Tâche | Phase | Responsable | Temps estimé (minutes) | Statut
Configurer l'environnement de développement React Native | 1 | Antonio | 120 | Fini
Installer Firebase et configurer Firestore et Authentication | 1 | Antonio | 120 | Fini
Mettre en place l'architecture du projet | 1 | Antonio | 180 | Fini
Créer la base Firestore | 1 | Finaritra | 120 | Fini
Configurer l'authentification Firebase (email/password pour admin et utilisateurs) | 1 | Finaritra | 120 | Fini
Définir les règles de sécurité Firestore | 1 | Finaritra | 90 | Fini
Créer un module qui génère des cours de cryptos toutes les 10 secondes | 1 | Hery | 150 | Fini
Stocker ces données dans Firestore | 1 | Hery | 180 | Fini
Assurer la cohérence des cours générés | 1 | Hery | 180 | Fini
Créer l'écran de connexion (email/password) pour admin et utilisateurs | 2 | Antonio | 120 | Fini
Mettre en place la gestion des sessions | 2 | Antonio | 120 | Fini
Assurer la gestion des utilisateurs dans Firestore | 2 | Finaritra | 120 | Fini
Ajouter des rôles (admin/user) dans la base | 2 | Finaritra | 120 | Fini
Créer une page pour valider les dépôts/retraits | 2 | Antonio | 90 | Fini
Créer une page listant les achats et ventes de tous les utilisateurs | 2 | Antonio | 60 | Fini
Mettre en place les requêtes Firestore pour récupérer/modifier les transactions | 2 | Finaritra | 180 | Fini
Configurer les notifications push pour informer l’admin des nouvelles demandes de dépôt/retrait | 2 | Hery | 180 | Fini
Page d'accueil avec les cours des cryptos en temps réel | 2 | Antonio | 30 | Fini
Page d'évolution graphique d'une crypto avec option Favori | 2 | Antonio | 30 | Fini
Page de modification de profil (photo via caméra) | 2 | Antonio | 90 | Fini
Page pour gérer le portefeuille crypto | 2 | Hery | 90 | Fini
Page achat/vente de cryptomonnaie | 2 | Hery | 90 | Fini
Page de demande de dépôt/retrait | 2 | Antonio | 60 | Fini
Page historique des transactions | 2 | Antonio | 30 | Fini
Gérer la sauvegarde des transactions dans Firestore | 2 | Finaritra | 180 | Fini
Assurer le lien entre les fonds en crypto et en monnaie | 2 | Finaritra | 110 | Fini
Configurer les notifications pour alerter les utilisateurs sur leurs cryptos favoris | 2 | Hery | 180 | Fini
Mettre en place les requêtes Firestore pour récupérer les évolutions graphiques des cryptos | 2 | Hery | 60 | Fini
Tester toutes les fonctionnalités | 3 | Hery Antonio Finaritra | 60 | Fini
Corriger les bugs | 3 | Hery Antonio Finaritra | 180 | Fini
Row Labels | Sum of Temps estimé (minutes)
Antonio | 1050
Configurer l'environnement de développement React Native | 120
Créer l'écran de connexion (email/password) pour admin et utilisateurs | 120
Créer une page listant les achats et ventes de tous les utilisateurs | 60
Créer une page pour valider les dépôts/retraits | 90
Installer Firebase et configurer Firestore et Authentication | 120
Mettre en place la gestion des sessions | 120
Mettre en place l'architecture du projet | 180
Page d'accueil avec les cours des cryptos en temps réel | 30
Page de demande de dépôt/retrait | 60
Page de modification de profil (photo via caméra) | 90
Page d'évolution graphique d'une crypto avec option Favori | 30
Page historique des transactions | 30
Finaritra | 1040
Ajouter des rôles (admin/user) dans la base | 120
Assurer la gestion des utilisateurs dans Firestore | 120
Assurer le lien entre les fonds en crypto et en monnaie | 110
Configurer l'authentification Firebase (email/password pour admin et utilisateurs) | 120
Créer la base Firestore | 120
Définir les règles de sécurité Firestore | 90
Gérer la sauvegarde des transactions dans Firestore | 180
Mettre en place les requêtes Firestore pour récupérer/modifier les transactions | 180
Hery | 1110
Assurer la cohérence des cours générés | 180
Configurer les notifications pour alerter les utilisateurs sur leurs cryptos favoris | 180
Configurer les notifications push pour informer l’admin des nouvelles demandes de dépôt/retrait | 180
Créer un module qui génère des cours de cryptos toutes les 10 secondes | 150
Mettre en place les requêtes Firestore pour récupérer les évolutions graphiques des cryptos | 60
Page achat/vente de cryptomonnaie | 90
Page pour gérer le portefeuille crypto | 90
Stocker ces données dans Firestore | 180
Hery Antonio Finaritra | 240
Corriger les bugs | 180
Tester toutes les fonctionnalités | 60
Grand Total | 3440